## Plan1
Cronograma de Planejamento do TCC | [20 empty] | Responsavel | Horas | Valor Hora | Custo
| Fevereiro |  |  |  | Março |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho
| 1º S | 2º S | 3º S | 4º S | 1º S | 2º S | 3º S | 4º S | 1º S | 2º S | 3º S | 4º S | 1º S | 2º S | 3º S | 4º S | 1º S | 2º S | 3º S | 4º S
Definir Projeto | [20 empty] | Grupo | 8 | 17.5 | 140 | bar: Fevereiro 3º S
Pesquisa | [20 empty] | Grupo | 52.5 | 17.5 | 918.75 | bar: Fevereiro 4º S to Março 2º S
Entrevista | [20 empty] | Jonathan | 2 | 17.5 | 35 | bar: Março 3º S
Planejamento | [20 empty] | Grupo | 70 | 17.5 | 1225 | bar: Março 1º S to Março 4º S
Escrita | [20 empty] | Grupo | 192.5 | 17.5 | 3368.75 | bar: Março 2º S to Maio 4º S
Criação de Interfase | [20 empty] | Mayara / Nicolas | 175 | 17.5 | 3062.5 | bar: Março 2º S to Maio 3º S
Banco de Dados | [20 empty] | Renilson / Michele | 175 | 17.5 | 3062.5 | bar: Março 2º S to Maio 3º S
Programação | [20 empty] | Mayara / Nicolas | 157.5 | 17.5 | 2756.25 | bar: Março 3º S to Maio 3º S
Conexão BD/Sistema | [20 empty] | Renilson | 35 | 17.5 | 612.5 | bar: Maio 4º S to Junho 1º S
Teste | [20 empty] | Grupo | 15 | 17.5 | 262.5 | bar: Junho 2º S
Apresentação | [20 empty] | Grupo | 3 | 17.5 | 52.5 | bar: Junho 4º S
[23 empty] | Custo Total: | 15496.25